## 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. №380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ДЭПР г.Москвы от 12.11.2024 №ДПР-ТД-444/24
полное наименование субъекта электроэнергетики Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | г. Москва | нд | нд | нд | нд | 517.541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.0303 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.0303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 517.541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.0303 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.0303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 517.541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.0303 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.0303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 517.541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.0303 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.0303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство PKЛ 20 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств спортивного комплекса «Олимпийский» по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 1, 2, 3, 4 | M_0801_025 | 2021-11-01 | ДТП/21-01-252 | нд | 102.77 | 2023-11-01 | 2024 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 1, 2, 3, 4 | АО СК "Олимпийский" | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х1000), прокладка КЛ-10кВ и прокладка КЛ-0,4кВ для технологического присоединения административно-делового здания, ДОУ на 150 детей на земельных участках, расположенных по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, владение 107 | M_0801_026 | 2021-04-28 | ДТП/21-01-255 | нд | 18.29 | 2023-04-28 | 2023 | 2 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ДОУ, АДЗ, расположенных по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, владение 107 | ООО "Град Инвест" | нд | 1.0853 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.3 | Строительство встроенной ТП-20/0,4 кВ (4х1600) и прокладка распределительных кабельных линий 20 кВ для технологического присоединения многофункционального развлекательного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, вл.5 | N_0801_029 | 2023-04-20 | ДТП/23-01-324 | нд | 41.632 | 2025-04-20 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | многофункциональный развлекательный комплекс, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, вл.5 | АО "Стройспортинвест" | нд | 2.96 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.4 | Строительство новых встроенных ТП-20/0,4 кВ (ТП-1, ТП-2, ТП-3) мощностью 2х2000 кВА и прокладка 8PКЛ-20кВ для технологического присоединения многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., земельный участок 14/15 | N_0801_030 | 2023-04-12 | ДТП/23-01-327 | нд | 152.179 | 2026-04-12 | 2025 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | многофункциональный жилой комплекс, расположенного по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., земельный участок 14/15 | ООО СЗ "1-й Красногвардейский" | нд | 5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.5 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 60722 до ВРУ9 для технологического присоединения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д.118, корп. 2 | O_0801_031 | 2023-06-28 | ДТП/23-02-341 | нд | 0.57 | 2024-06-28 | 2024 | 2 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нежилого помещения заявителя, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 118, корп. 2 (кадастровый номер помещения – 77:07:0013002:5345) | ООО "ТСК Радека" | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.6 | Строительство 10КЛ-0,4кВ для технологического присоединения здания образовательной организации (ДОО) на 150 мест и здание образовательной организации (ООШ) на 800 мест, по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, земельные участки 107/1 и 107/2 | О_0801_032 | 2024-02-05 | ДТП/24-01-366 | нд | 12.88 | 2026-02-05 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | здание образовательной организации (дошкольное образование) на 150 мест, здание образовательной организации (общее образование) на 800 мест _, г. Москва, Дмитровское шоссе, земельный участок 107/1 (кадастровый номер участка: 77:09:0002009:30132), земельный участок 107/2 (кадастровый номер участка: 77:09:0002009:30123) | ООО "УК Дмитровская" | нд | 0.755 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.7 | Строительство новых ТП-20/0,4кВ (ТП-1, ТП-2) мощностью 2х1600кВА и прокладка 6КЛ-20кВ, с переустройством (реконструкция) электрических частей в ТП61514, ТП61515 для технологического присоединения офисно-делового центра, по адресу: г. Москва, улица Скотопрогонная, земельный участок 31А | P_0801_033 | 2024-10-30 | ДТП/24-01-399 | нд | 74.25 | 2026-10-31 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | офисно-деловой центр по адресу: . Москва, улица Скотопрогонная, земельный участок 31А | ООО "БонАпарт" | нд | 3.08 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.8 | Строительство новой ТП-20/0,4кВ мощностью 2х2500кВА и прокладка 2КЛ-20кВ для технологического присоединения многофункционального офисного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, улица шоссе Энтузиастов, вл. 12 | P_0801_034 | 2024-11-11 | ДТП/24-01-408 | нд | 114.97 | 2026-11-12 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | многофункциональный офисный комплекс, расположенного по адресу: г. Москва, улица шоссе Энтузиастов, вл. 12 | ООО "СЗ "Объект Гарант" | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд