## 1.паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_0801_001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2 РТП и 6 БКТП 2х1600; 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 4-х распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ , в целях ввода дополнительной мощности 25,6 МВА для технологического присоединения объектов потребителей по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ТСО Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | г. Москва
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Москва
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Увеличение мощности трансформаторов-25,6 МВА; Увеличение протяженности кабельных линий-15,5 км; Увеличение мощности присоединяемых потребителей -15 МВт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 25,6 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 15 МВт
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн.руб. в т.ч. НДС) | 294.08
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн.руб. без НДС) | 249.22

## 2. паспорт ТП
Приложение № __2__
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
ТСО Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_0801_001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2 РТП и 6 БКТП 2х1600; 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 4-х распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ, в целях ввода дополнительной мощности 25,6 МВа для технологического присоединения объектов потребителей по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ДТП/13-01-003/001 от 09.09.2013 | ДС № 1 от 14.07.2015; ДС № 2 от 11.01.2016; ДС № 3 от 07.11.2016; ДС № 4 от 16.12.2016; ДС № 5 от 20.02.2017 | Исполняется | г. Москва, ул. Старокрымская, вл. 13 | Жилой комплекс | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 15 | 0 | 15 | 0.4 | II | 25.6 | 16 | 0 | 0 | Строительство 2 РТП (2х1600) и 6 БКТП (2х1600); 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 16 распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ | Отсутствуют | 294.0792
2 | [5 empty] | ВРУ-50 водопроводная насосная станция | 0.05404 | 0 | 0.05404 | 0.4 | II
3 | [5 empty] | ВРУ-51 офисное здание | 0.09439 | 0 | 0.09439 | 0.4 | II
4 | [5 empty] | ВРУ-52 учебный корпус РЧЦ ЦФО | 0.51802 | 0 | 0.51802 | 0.4 | II
5 | [5 empty] | ВРУ-21 автостоянка | 0.1253 | 0 | 0.1253 | 0.4 | II
6 | [5 empty] | ВРУ-22 автостоянка | 0.31508 | 0 | 0.31508 | 0.4 | II
7 | [5 empty] | ВРУ-23 жилая часть | 0.35852 | 0 | 0.35852 | 0.4 | II
8 | [5 empty] | ВРУ-24 жилая часть | 0.38155 | 0 | 0.38155 | 0.4 | II
9 | [5 empty] | ВРУ-2.1 жилая часть | 0.29722 | 0 | 0.29722 | 0.4 | II
10 | [5 empty] | ВРУ-2.2 жилая часть | 0.12105 | 0 | 0.12105 | 0.4 | II
11 | [5 empty] | ВРУ-2.3 жилая часть | 0.29722 | 0 | 0.29722 | 0.4 | II
12 | [5 empty] | ВРУ-2.4 жилая часть | 0.16799 | 0 | 0.16799 | 0.4 | II
13 | [5 empty] | ВРУ-2.5 жилая часть | 0.32455 | 0 | 0.32455 | 0.4 | II
14 | [5 empty] | ВРУ-2.6 жилая часть | 0.11599 | 0 | 0.11599 | 0.4 | II
15 | [5 empty] | ВРУ-2.7 нежилые помещения | 0.2752 | 0 | 0.2752 | 0.4 | II
16 | [5 empty] | ВРУ БРП НО | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | II
17 | [5 empty] | ВРУ-а1 автостоянка | 0.19354 | 0 | 0.19354 | 0.4 | II
18 | [5 empty] | ВРУ-а2 автостоянка | 0.11645 | 0 | 0.11645 | 0.4 | II
19 | [5 empty] | ВРУ-а5 автостоянка | 0.13876 | 0 | 0.13876 | 0.4 | II
20 | [5 empty] | ВРУ-а3 автостоянка | 0.09086 | 0 | 0.09086 | 0.4 | II
21 | [5 empty] | ВРУ-а4 автостоянка | 0.18481 | 0 | 0.18481 | 0.4 | II
22 | [5 empty] | ВРУ-3.1 жилая часть | 0.32452 | 0 | 0.32452 | 0.4 | II
23 | [5 empty] | ВРУ-3.2 жилая часть | 0.12052 | 0 | 0.12052 | 0.4 | II
24 | [5 empty] | ВРУ-3.3 жилая часть | 0.29722 | 0 | 0.29722 | 0.4 | II
25 | [5 empty] | ВРУ-3.4 жилая часть | 0.13915 | 0 | 0.13915 | 0.4 | II
26 | [5 empty] | ВРУ-3.5 жилая часть | 0.29722 | 0 | 0.29722 | 0.4 | II
27 | [5 empty] | ВРУ-3.6 жилая часть | 0.10771 | 0 | 0.10771 | 0.4 | II
28 | [5 empty] | ВРУ-3.7 жилая часть | 0.29722 | 0 | 0.29722 | 0.4 | II
29 | [5 empty] | ВРУ-3.8 жилая часть | 0.27191 | 0 | 0.27191 | 0.4 | II
30 | [5 empty] | ВРУ-3.9 нежилые помещения | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0.4 | II
31 | [5 empty] | ВРУ-3.10 | 0.21215 | 0 | 0.21215 | 0.4 | II
32 | [5 empty] | ВРУ БРП НО | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | II
33 | [5 empty] | ВРУ-1.1 жилая часть | 0.441 | 0 | 0.441 | 0.4 | II
34 | [5 empty] | ВРУ-1.2 жилая часть | 0.208 | 0 | 0.208 | 0.4 | II
35 | [5 empty] | ВРУ-2.1 жилая часть | 0.428 | 0 | 0.428 | 0.4 | II
36 | [5 empty] | ВРУ-2.2 жилая часть | 0.157 | 0 | 0.157 | 0.4 | II
37 | [5 empty] | ВРУ-3.1 жилая часть | 0.394 | 0 | 0.394 | 0.4 | II
38 | [5 empty] | ВРУ-3.2 жилая часть | 0.147 | 0 | 0.147 | 0.4 | II
39 | [5 empty] | ВРУ-4.1 жилая часть | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.4 | II
40 | [5 empty] | ВРУ-4.2 жилая часть | 0.152 | 0 | 0.152 | 0.4 | II
41 | [5 empty] | ВРУ-5.1 жилая часть | 0.385 | 0 | 0.385 | 0.4 | II
42 | [5 empty] | ВРУ-5.2 жилая часть | 0.147 | 0 | 0.147 | 0.4 | II
43 | [5 empty] | ВРУ-6.1 жилая часть | 0.415 | 0 | 0.415 | 0.4 | II
44 | [5 empty] | ВРУ-6.2 жилая часть | 0.314 | 0 | 0.314 | 0.4 | II
45 | [5 empty] | ВРУ-7 супермаркет | 0.285 | 0 | 0.285 | 0.4 | II
46 | [5 empty] | ВРУ-8.1 ФОК и ИТП | 0.328 | 0 | 0.328 | 0.4 | II
47 | [5 empty] | ВРУ-8.2 ФОК | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.4 | II
48 | [5 empty] | ВРУ-9 насосная и нежилые помещения | 0.498 | 0 | 0.498 | 0.4 | II
49 | [5 empty] | ВРУ-10.1 насосная и нежилые помещения | 0.382 | 0 | 0.382 | 0.4 | II
50 | [5 empty] | ВРУ-10.2 насосная и нежилые помещения | 0.318 | 0 | 0.318 | 0.4 | II
51 | [5 empty] | ВРУ-11 холодильный центр | 0.316 | 0 | 0.316 | 0.4 | II
52 | [5 empty] | ВРУ-1А автостоянка | 0.279 | 0 | 0.279 | 0.4 | II
53 | [5 empty] | ВРУ-2А автостоянка | 0.182 | 0 | 0.182 | 0.4 | II
54 | [5 empty] | ВРУ-3А автостоянка | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.4 | II
55 | [5 empty] | ВРУ-ВГК нежилые помещения | 0.30934 | 0 | 0.30934 | 0.4 | II
56 | [5 empty] | ВРУ-ВГК нежилые помещения | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.4 | II
57 | [5 empty] | ВРУ-ВГК нежилые помещения | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.4 | II
58 | [5 empty] | ВРУ БРП НО | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | II
59 | [5 empty] | ВРУ ДОУ | 0.236 | 0 | 0.236 | 0.4 | II
60 | [5 empty] | ВРУ школа | 0.323 | 0 | 0.323 | 0.4 | II
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _3.3__
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергии Технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_0801_001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2 РТП и 6 БКТП 2х1600; 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 4-х распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ, в целях ввода дополнительной мощности 25,6 МВа для технологического присоединения объектов потребителей по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Строительство 2 РТП и 6 БКТП 2х1600; 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 4-х распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ в целях ввода дополнительной мощности 25,6 МВа для технологического присоединения объектов потребителей по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13 в рамках исполнения договора от 09.09.2013 №ДТП/13-01-003/001 с ООО "Дайкар"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Ввод в эксплуатацию 2 РТП и 6 БКТП 2х1600; 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 4-х распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ протяженностью 15,5 км, ввод дополнительной мощности 25,6 МВа
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 294.079
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2017
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Строительство

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_0801_001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2 РТП и 6 БКТП 2х1600; 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 4-х распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ протяженностью 1,988 км, в целях ввода дополнительной мощности 25,6 МВа для технологического присоединения объектов потребителей по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2016 | Факт 2016 | 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[8 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года 2015 | по состоянию на 01.01.года 2016 |  |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 294.0792 |  |  | 92.367 | 47.219 | 7: 27.86; 8: 34.4279; 9: 64.507; 10: 64.507; 11: 64.507; 20: 81.6469; 21: 92.367
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)
1.4 | платы за технологическое присоединение | 294.0792 |  |  | 92.3592 | 47.219 | 7: 27.86; 8: 34.4279; 9: 64.507; 10: 64.507; 11: 64.507; 20: 81.6469; 21: 92.367
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 249.2197 |  |  | 117.113 | 33.6332 | 7: 25.023; 8: 106.12; 9: 106.12; 10: 92.09; 11: 92.09; 20: 139.7532; 21: 117.113
2.1 | проектно-изыскательские работы | 14.2018 |  |  | 4.1718 | 1.5901 | 7: 1.183; 8: 6.0473; 9: 6.0473; 10: 2.9888; 11: 2.9888; 20: 7.6373; 21: 4.1718
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 117.1972 |  |  | 62.2706 | 1.0349 | 7: 0.77; 8: 49.9037; 9: 49.9037; 10: 61.5006; 11: 61.5006; 20: 50.9386; 21: 62.2706
2.3 | оборудование | 110.0589 |  |  | 45.1789 | 29.9195 | 7: 22.26; 8: 46.8641; 9: 46.8641; 10: 22.9189; 11: 22.9189; 20: 76.7835; 21: 45.1789
2.4 | прочие затраты | 7.7617 |  |  | 5.4917 | 1.0887 | 7: 0.81; 8: 3.305; 9: 3.305; 10: 4.6817; 11: 4.6817; 20: 4.3937; 21: 5.4917
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 25.6 |  |  | 16 | 16 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 16; 11: 16; 20: 16; 21: 16
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 15.5 |  |  | 7.3 | 0 | 7: 0; 8: 7.3; 9: 7.3; 10: 7.3; 11: 7.3; 20: 7.3; 21: 7.3
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 249.2197 |  |  | 122.8069 | 33.6332 | 7: 0; 8: 106.12; 9: 106.12; 10: 122.81; 11: 122.81; 20: 139.7532; 21: 122.81
5.2 | МВт | [5 empty] | 20: 0; 21: 0
5.3 | МВ×А | 25.6 |  |  | 16 | 16 | 7: 0; 10: 16; 11: 16; 20: 16; 21: 16
5.4 | Мвар | [5 empty] | 20: 0; 21: 0
5.5 | км | 15.5 |  |  | 7.3 | 0 | 7: 0; 8: 7.3; 9: 7.3; 10: 7.3; 11: 7.3; 20: 7.3; 21: 7.3
5.6 | другое3) | [5 empty] | 20: 0; 21: 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 8.Общие сведения
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « » мая 201 г. №
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
ТСО Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_0801_001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2 РТП и 6 БКТП 2х1600; 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 4-х распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ, в целях ввода дополнительной мощности 25,6 МВа для технологического присоединения объектов потребителей по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Старокрымкая, вл.13
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Москва
Тип проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт,
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 15 МВт
Срок ввода объекта | II кв.2017
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2013 года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Постановление РЭК г.Москвы от 29.08.2013 № 118-ТПЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 294.08
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 294.08
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
ООО "Новые энергетические системы", дог. № ДУ/ЭТ-2014-002 | 294.08
объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 294.08
% от сметной стоимости проекта | 100%
оплачено по договору, млн. руб. | 229.57
освоено по договору, млн. руб. | 185.41
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
ОАО "ОЭК" дог № 4557-01-ДО Плата за технологическое присоединение к сетям сететвой организации
объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 85%
- поставка основного оборудования, % | 85%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 85%
% оплаты по объекту(предоплата) | 78.06%
всего оплачено по объекту | 229.57
% освоения по объекту за отчетный период | 63.05%
всего освоено по объекту | 185.41
Участники реализации инвестиционного проекта: | ЗавительООО "Дайкар", договор оказания услуг по технологическому присоединению №ДТП/13-01-003/001 от 09.09.2013, технологическое присоединение энергопринмающих устройств Заявителя для энергоснабжения жилого комплекса по адресу г. Москва, ул. Старокрымская, вл.13;
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО " Новые энергетические системы" дог. № ДУ/ЭТ-2014-002 от 14.03.2014
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | реализация проекта в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)