## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2019
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | изменениями, утвержденными Приказом ДЭПР г. Москвы от 28.10.2019 № 463-тд
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2019 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1639.11 | нд | 949.38 | 689.74 | 634.13 | нд | нд | 20.26 | 613.87 | 396.52 | нд | нд | 11.12 | 385.4 | 292.93 | -237.61 | -37% | нд | нд | нд | нд | -9.14 | -82% | -228.47 | -78% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1457.85 | нд | 789.39 | 668.47 | 613.16 | нд | нд | нд | 613.16 | 385.37 | нд | нд | нд | 385.37 | 283.09 | -227.79 | -37% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -227.79 | -37% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 68.55 | нд | 54.51 | 14.04 | 14.04 | нд | нд | 14.04 | нд | 4.42 | нд | нд | 4.42 | нд | 9.62 | -9.62 | -69% | нд | нд | нд | нд | -9.62 | -218% | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 109.48 | нд | 105.1 | 4.38 | 4.38 | нд | нд | 4.38 | нд | 3.57 | нд | нд | 3.57 | нд | 0.81 | -0.81 | -18% | нд | нд | нд | нд | -0.81 | -23% | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3.23 | нд | 0.38 | 2.85 | 2.55 | нд | нд | 1.84 | 0.71 | 3.16 | нд | нд | 3.13 | 0.03 | -0.59 | 0.61 | 24% | нд | нд | нд | нд | 1.29 | 41% | -0.68 | -96% | нд
1 | Москва | нд | 1639.11 | нд | 949.38 | 689.74 | 634.13 | нд | нд | 20.26 | 613.87 | 396.52 | нд | нд | 11.12 | 385.4 | 292.93 | -237.61 | -37% | нд | нд | нд | нд | -9.14 | -82% | -228.47 | -37% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1457.85 | нд | 789.39 | 668.47 | 613.16 | нд | нд | нд | 613.16 | 385.37 | нд | нд | нд | 385.37 | 283.09 | -227.79 | -37% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -227.79 | -37% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1457.85 | нд | 789.39 | 668.47 | 613.16 | нд | нд | нд | 613.16 | 385.37 | нд | нд | нд | 385.37 | 283.09 | -227.79 | -37% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -227.79 | -37% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1457.85 | нд | 789.39 | 668.46 | 613.16 | нд | нд | нд | 613.16 | 385.37 | нд | нд | нд | 385.37 | 283.09 | -227.79 | -37% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -227.79 | -37% | нд
1.1.1.3.1 | Строительство 2 РТП и 6 БКТП 2х1600; 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 4-х распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ, в целях ввода дополнительной мощности 25,6 МВа для технологического присоединения объектов потребителей по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13 | G_0801_001 | 294.3 | нд | 281.38 | 12.92 | 12.92 | нд | нд | нд | 12.92 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.92 | -12.92 | -100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -12.92 | -100% | Отсутствие готовности объектов Заявителя
1.1.1.3.2 | Строительство 2 ТП по схеме 4БКТП 20/0,4 кВ с трансформаторами 4х1600, 4х1250 кВА; Строительство 2КЛ 3х(1х240) 20 кВ от РП 4-12 до РП 4-12 с заходом в ТП (1-4), в целях ввода дополнительной мощности 5,7 МВА для технологического присоединения объектов потребителей, по адресу: г. Москва, Автомобильный пр.,вл.4 (объект ТП) | G_0801_004 | 69.1 | нд | 62.85 | 6.25 | 6.25 | нд | нд | нд | 6.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.25 | -6.25 | -100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.25 | -100% | Отсутствие готовности объектов Заявителя
1.1.1.3.3 | Строительство ТП-1-8 20/0,4 кВ с масляными трансформаторами 2х1600 кВА,прокладка РКЛ 3х(1х240) 20кВ:от РП 7-8 до РП7-11 через ТП-1-4 в кол-ве 2 шт. по адресу: г. Москва, оптово-продовольственный центр "Фуд-Сити" п. Сосенское, район д. Мамыри | G_0801_005 | 145.16 | нд | 128.34 | 16.82 | 16.82 | нд | нд | нд | 16.82 | 12.72 | нд | нд | нд | 12.72 | 4.1 | -4.1 | -24% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.1 | -24% | Корректировка сроков в соответствии с ТУ
1.1.1.3.4 | Строительство 5ТП с трансформаторами 4х2х1600кВа и 1х2х2000кВа, общей мощностью 16,8 МВА. Прокладка 2РКЛ от РП70063 до ТП1,ТП4, 2РКЛ от ТП1 до ТП3, от ТП2 до ТП1, от ТП3 до ТП5, ОТ ТП4 до ТП5 протяженностью 6,8 км . По адресу: г. Москва, ул.Речников, д.7, стр.1 | G_0801_007 | 149.4 | нд | 145.13 | 4.27 | 4.27 | нд | нд | нд | 4.27 | 1.58 | нд | нд | нд | 1.58 | 2.69 | -2.69 | -63% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.69 | -63% | Проект завершен
1.1.1.3.5 | Строительство РТП (2х1000)кВа, 5ТП (2х1000)кВа, 2ТП (2х1600)кВа, общей мощностью 18,4 МВА. Прокладка 2ПКЛ-10 кВ от ПС "Щедрино" до РТП-1, 2РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП4, 4РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП1,2, 2РКЛ-10 кВ от ТП1 до ТП2, 2РКЛ-10 кВ от ТП4 до ТП6, 2РКЛ-10 кВ от ТП6 до ТП7, 2РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП7, 4РКЛ-10 кВ от ТП3 до КЛ 10 кВ направлением РТП-1 - ТП4, 4РКЛ-10 кВ от ТП5 до КЛ 10 кВ направлением РТП-1 - ТП7 по адресу: г.Москва, район Северный, микрорайон 2 | G_0801_008 | 177.26 | нд | 152.99 | 24.27 | 24.27 | нд | нд | нд | 24.27 | 1.94 | нд | нд | нд | 1.94 | 22.33 | -22.33 | -92% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -22.33 | -92% | Отсутствие информации о сроках выполнения ТУ Заявителем.
1.1.1.3.6 | Строительство 1 ТП 20/0,4 кВ ( 2х1000 кВА) и 3 ТП 20/0,4 кВ (2х1600), общей мощностью 11,6 МВА, прокладка 2РКЛ 20 кВ от РП "АО ОЭК" кабель АПвПуг-20 3х(1х240/50) с заходом в новые ТП4-ТП7; по адресу: г. Москва, Софийская набережная, вл. 4, стр. 1, вл. 6, стр. 1, вл. 8, стр. 1, 3, вл. 10, стр. 4, 5, 6, Болотная площадь, вл. 14 | I_0801_011 | 71.39 | нд | 17.62 | 53.77 | 53.77 | нд | нд | нд | 53.77 | 19.5 | нд | нд | нд | 19.5 | 34.27 | -34.27 | -64% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -34.27 | -64% | Корректировка сроков в соответствии с ТУ
1.1.1.3.7 | Строительство 1 ТП 20/0,4 кВ ( 2х1000 кВА) и 2 ТП 20/0,4 кВ (2х1600), общей мощностью 8,4 МВА, прокладка 2РКЛ 20 кВ от РП "АО ОЭК" кабель АПвПуг-20 3х(1х240/50) с заходом в новые ТП1-ТП3; по адресу: г. Москва, Софийская набережная, вл. 18/8, стр. 1; вл. 20, стр. 1; вл. 24/2, стр. 1, 2 часть стр. 5; Болотная площадь, вл. 2/4, стр. 1; вл. 6-8; л. 4, стр. 1; вл. 10, стр. 16,17. | I_0801_012 | 55.91 | нд | 1.08 | 54.83 | 54.83 | нд | нд | нд | 54.83 | 19.85 | нд | нд | нд | 19.85 | 34.98 | -34.98 | -64% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -34.98 | -64% | Корректировка сроков в соответствии с ТУ
1.1.1.3.8 | Строительство 2 ПКЛ 20 кВ от РП 4-6 до ТП 1и ТП 1 (6х2000 кВА) в целях осуществления технологического присоединения по адресу: Щелковское шоссе д. 75 стр. 1 | J_0801_016 | 66.5 | нд | нд | 66.5 | 66.5 | нд | нд | нд | 66.5 | 66.43 | нд | нд | нд | 66.43 | 0.07 | -0.07 | -0% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.07 | -0% | Проект завершен
1.1.1.3.9 | Строительство 2 ПКЛ 20 кВ от РП 4-6 до ТП 2; ТП 2 (4х2000 кВА) и РКЛ 20 кВ от ТП-1 до ТП-2 в целях осуществления технологического присоединения по адресу: Щелковское шоссе д. 75 стр. 1 | J_0801_017 | 66.5 | нд | нд | 66.5 | 66.5 | нд | нд | нд | 66.5 | 65.52 | нд | нд | нд | 65.52 | 0.98 | -0.98 | -1% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.98 | -1% | Проект завершен
1.1.1.3.10 | Строительство РТП 12х2000 кВА и 2 ПКЛ напряжением 10 кВ в целях осуществления технологогического присоединения по адресу: Краснопресненская наб, вл. 14, стр. 1 | J_0801_018 | 184.2 | нд | нд | 184.2 | 128.9 | нд | нд | нд | 128.9 | 91.56 | нд | нд | нд | 91.56 | 92.64 | -37.34 | -29% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -37.34 | -29% | Корректировка сроков в соответствии с ТУ
1.1.1.3.11 | Строительство 2 ПКЛ 20 кВ от ТП72303 до новой РП 20 кВ, новой РП 20 кВ в целях технологического присоединения по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, с. Остафьево | J_0801_019 | 178.13 | нд | нд | 178.13 | 178.13 | нд | нд | нд | 178.13 | 106.27 | нд | нд | нд | 106.27 | 71.86 | -71.86 | -40% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -71.86 | -40% | Корректировка сроков в соответствии с ТУ
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 68.55 | нд | 54.51 | 14.04 | 14.04 | нд | нд | 14.04 | нд | 4.42 | нд | нд | 4.42 | нд | 9.62 | -9.62 | -69% | нд | нд | нд | нд | -9.62 | -218% | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 21.55 | нд | 20.53 | 1.02 | 1.02 | нд | нд | 1.02 | нд | 1.12 | нд | нд | 1.12 | нд | -0.1 | 0.1 | 10% | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 9% | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 21.55 | нд | 20.53 | 1.02 | 1.02 | нд | нд | 1.02 | нд | 1.12 | нд | нд | 1.12 | нд | -0.1 | 0.1 | 10% | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 9% | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции № 1982 по адресу: г. Москва, ул. Беговая д.32 стр.2, переобрудование в РП "Беговая" | G_0802_002 | 21.55 | нд | 20.53 | 1.02 | 1.02 | нд | нд | 1.02 | нд | 1.12 | нд | нд | 1.12 | нд | -0.1 | 0.1 | 10% | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 9% | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 47 | нд | 33.98 | 13.02 | 13.02 | нд | нд | 13.02 | нд | 3.3 | нд | нд | 3.3 | нд | 9.72 | -9.72 | -75% | нд | нд | нд | нд | -9.72 | -295% | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 47 | нд | 33.98 | 13.02 | 13.02 | нд | нд | 13.02 | нд | 3.3 | нд | нд | 3.3 | нд | 9.72 | -9.72 | -75% | нд | нд | нд | нд | -9.72 | -295% | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Создание системы телемеханики | G_0802_008 | 47 | нд | 33.98 | 13.02 | 13.02 | нд | нд | 13.02 | нд | 3.3 | нд | нд | 3.3 | нд | 9.72 | -9.72 | -75% | нд | нд | нд | нд | -9.72 | -295% | нд | нд | нд
1.2.4.2.1 | Создание систем телемеханики РП, ТП, СП 20кВ по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16 ММДЦ «Москва-Сити» | G_0802_008-13 | 18.37 | нд | 16.37 | 2 | 2 | нд | нд | 2 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2 | -2 | -100% | нд | нд | нд | нд | -2 | -100% | нд | нд | Проект завершен
1.2.4.2.2 | Создание систем телемеханики РП, ТП, СП 20кВ по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№11 ММДЦ «Москва-Сити» | G_0802_008-18 | 11.44 | нд | 11.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект завершен
1.2.4.2.3 | Создание системы телемеханики ТП (1-2) по адресу: г. Москва, Автомобильный пр.,вл.4 | G_0802_008-22 | 1.29 | нд | 1.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2.4 | Создание систем телемеханики 3 РП по адресу: г.Москва, пос. Сосенское, Калужское шоссе, 22 км, уч.74 | I_0802_008-34 | 3.38 | нд | нд | 3.38 | 3.38 | нд | нд | 3.38 | нд | 3.3 | нд | нд | 3.3 | нд | 0.08 | -0.08 | -2% | нд | нд | нд | нд | -0.08 | -100% | нд | нд | Проект завершен
1.2.4.2.5 | Создание системы телемеханики РТП, ТП (1-7) по адресу: г.Москва СВАО район "Северный" микрорайон 2 | H_0802_008-07 | 6.14 | нд | 4.88 | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | -1.26 | -100% | нд | нд | нд | нд | -1.26 | -100% | нд | нд | Отсутствие информации о сроках выполнения ТУ Заявителем.
1.2.4.2.6 | Создание системы телемеханики РТП 60208 20кВ по адресу: Москва, ЮАО, Каширское шоссе, д. 61, корп. 2 | J_0802_008-35 | 1.14 | нд | нд | 1.14 | 1.14 | нд | нд | 1.14 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.14 | -1.14 | -100% | нд | нд | нд | нд | -1.14 | -100% | нд | нд | Проект завершен
1.2.4.2.7 | Создание системы телемеханики РТП 60405 и 6 ТП по адресу: г.Москва, НАО, пос. Внуковское, д.Ликово | J_0802_008-36 | 5.24 | нд | нд | 5.24 | 5.24 | нд | нд | 5.24 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.24 | -5.24 | -100% | нд | нд | нд | нд | -5.24 | -100% | нд | нд | Проект завершен
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 109.48 | нд | 105.1 | 4.38 | 4.38 | нд | нд | 4.38 | нд | 3.57 | нд | нд | 3.57 | нд | 0.81 | -0.81 | -18% | нд | нд | нд | нд | -0.81 | -23% | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2-х КЛ 20 кВ 3х(1х240) от РП-18 уч.16 до СП-19 уч.11 и от РП-19 уч.16 до СП-12 уч.19 по адресу: г.Москва, Красно-пресненская наб., участок №16 ММДЦ «Москва-Сити» | G_0804_001 | 14.76 | нд | 10.96 | 3.8 | 3.8 | нд | нд | 3.8 | нд | 2.99 | нд | нд | 2.99 | нд | 0.81 | -0.81 | -21% | нд | нд | нд | нд | -0.81 | -27% | нд | нд | Уточнение сроков
1.4.2 | Строительство 2-х ПКЛ-20кВ от ТЭС ММДЦ-2 "Международная" до РП "Беговая" | G_0804_002 | 94.72 | нд | 94.14 | 0.58 | 0.58 | нд | нд | 0.58 | нд | 0.58 | нд | нд | 0.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.23 | нд | 0.38 | 2.85 | 2.55 | нд | нд | 1.84 | 0.71 | 3.16 | нд | нд | 3.13 | 0.03 | -0.59 | 0.61 | 24% | нд | нд | нд | нд | 1.29 | 41% | -0.68 | -96% | Проект завершен
1.6.1 | Обновление компьютерного парка | I_0806_003 | 1.13 | нд | 0.38 | 0.75 | 0.45 | нд | нд | 0.24 | 0.21 | 0.47 | нд | нд | 0.44 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 4% | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 45% | -0.18 | -86% | Проект завершен
1.6.2 | Замена автомобиля оперативно-выездного персонала | J_0806_004 | 2.1 | нд | нд | 2.1 | 2.1 | нд | нд | 1.6 | 0.5 | 2.69 | нд | нд | 2.69 | нд | -0.59 | 0.59 | 28% | нд | нд | нд | нд | 1.09 | 41% | -0.5 | -100% | Проект завершен
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".