## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2019
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | изменениями, утвержденными Приказом ДЭПР г. Москвы от 28.10.2019 № 463-тд
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2018 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 1377.704 | нд | 687.2916 | нд | 649.1324 | нд | 608.1 | нд | 316.96 | нд | 331.5924 | нд | -291.14 | нд | -47.88% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 1225.0616 | нд | 644.8116 | нд | 580.26 | нд | 543.62 | нд | 262.32 | нд | 317.36 | нд | -281.3 | нд | -51.75% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 57.9724 | нд | 42.15 | нд | 15.8224 | нд | 11.68 | нд | 11.09 | нд | 4.7324 | нд | -0.59 | нд | -5.051% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 91.97 | нд | нд | нд | 50.68 | нд | 50.68 | нд | 40.93 | нд | 9.75 | нд | -9.75 | нд | -19.24% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 2.7 | нд | 0.33 | нд | 2.37 | нд | 2.12 | нд | 2.62 | нд | -0.25 | нд | 0.5 | нд | 23.58% | нд
1 | Москва | нд | нд | 1377.704 | нд | 687.2916 | нд | 649.1324 | нд | 608.1 | нд | 316.96 | нд | 331.5924 | нд | -291.14 | нд | -47.88% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 1225.0616 | нд | 644.8116 | нд | 580.26 | нд | 543.62 | нд | 262.32 | нд | 317.36 | нд | -281.3 | нд | -51.75% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 1225.0616 | нд | 644.8116 | нд | 580.26 | нд | 543.62 | нд | 262.32 | нд | 317.36 | нд | -281.3 | нд | -51.75% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 1225.0616 | нд | 644.8116 | нд | 580.26 | нд | 543.62 | нд | 262.32 | нд | 317.36 | нд | -281.3 | нд | -51.75% | нд
1.1.1.3.1 | Строительство 2 РТП и 6 БКТП 2х1600; 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 4-х распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ, в целях ввода дополнительной мощности 25,6 МВа для технологического присоединения объектов потребителей по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13 | G_0801_001 | нд | 249.21 | нд | 238.45 | нд | 10.76 | нд | 10.76 | нд | нд | нд | 10.76 | нд | -10.76 | нд | -100% | Отсутствие готовности объектов Заявителя
1.1.1.3.2 | Строительство 2 ТП по схеме 4БКТП 20/0,4 кВ с трансформаторами 4х1600, 4х1250 кВА; Строительство 2КЛ 3х(1х240) 20 кВ от РП 4-12 до РП 4-12 с заходом в ТП (1-4), в целях ввода дополнительной мощности 5,7 МВА для технологического присоединения объектов потребителей, по адресу: г. Москва, Автомобильный пр.,вл.4 (объект ТП) | G_0801_004 | нд | 58.56 | нд | 45.07 | нд | 13.49 | нд | 13.49 | нд | нд | нд | 13.49 | нд | -13.49 | нд | -100% | Отсутствие готовности объектов Заявителя
1.1.1.3.3 | Строительство ТП-1-8 20/0,4 кВ с масляными трансформаторами 2х1600 кВА,прокладка РКЛ 3х(1х240) 20кВ:от РП 7-8 до РП7-11 через ТП-1-4 в кол-ве 2 шт. по адресу: г. Москва, оптово-продовольственный центр "Фуд-Сити" п. Сосенское, район д. Мамыри | G_0801_005 | нд | 122.77 | нд | 108.21 | нд | 14.56 | нд | 14.56 | нд | нд | нд | 14.56 | нд | -14.56 | нд | -100% | Корректировка сроков в соответствии с ТУ
1.1.1.3.4 | Строительство 5ТП с трансформаторами 4х2х1600кВа и 1х2х2000кВа, общей мощностью 16,8 МВА. Прокладка 2РКЛ от РП70063 до ТП1,ТП4, 2РКЛ от ТП1 до ТП3, от ТП2 до ТП1, от ТП3 до ТП5, ОТ ТП4 до ТП5 протяженностью 6,8 км . По адресу: г. Москва, ул.Речников, д.7, стр.1 | G_0801_007 | нд | 126.55 | нд | 123.1 | нд | 3.45 | нд | 3.45 | нд | 1.32 | нд | 2.13 | нд | -2.13 | нд | -61.74% | Проект завершен
1.1.1.3.5 | Строительство РТП (2х1000)кВа, 5ТП (2х1000)кВа, 2ТП (2х1600)кВа, общей мощностью 18,4 МВА. Прокладка 2ПКЛ-10 кВ от ПС "Щедрино" до РТП-1, 2РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП4, 4РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП1,2, 2РКЛ-10 кВ от ТП1 до ТП2, 2РКЛ-10 кВ от ТП4 до ТП6, 2РКЛ-10 кВ от ТП6 до ТП7, 2РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП7, 4РКЛ-10 кВ от ТП3 до КЛ 10 кВ направлением РТП-1 - ТП4, 4РКЛ-10 кВ от ТП5 до КЛ 10 кВ направлением РТП-1 - ТП7 по адресу: г.Москва, район Северный, микрорайон 2 | G_0801_008 | нд | 149.1116 | нд | 129.9816 | нд | 19.13 | нд | 19.13 | нд | 1.61 | нд | 17.52 | нд | -17.52 | нд | -91.58% | Отсутствие информации о сроках выполнения ТУ Заявителем.
1.1.1.3.6 | Строительство 1 ТП 20/0,4 кВ ( 2х1000 кВА) и 3 ТП 20/0,4 кВ (2х1600), общей мощностью 11,6 МВА, прокладка 2РКЛ 20 кВ от РП "АО ОЭК" кабель АПвПуг-20 3х(1х240/50) с заходом в новые ТП4-ТП7; по адресу: г. Москва, Софийская набережная, вл. 4, стр. 1, вл. 6, стр. 1, вл. 8, стр. 1, 3, вл. 10, стр. 4, 5, 6, Болотная площадь, вл. 14 | I_0801_011 | нд | 59.49 | нд | нд | нд | 59.49 | нд | 59.49 | нд | 40.59 | нд | 18.9 | нд | -18.9 | нд | -31.77% | Корректировка сроков в соответствии с ТУ
1.1.1.3.7 | Строительство 1 ТП 20/0,4 кВ ( 2х1000 кВА) и 2 ТП 20/0,4 кВ (2х1600), общей мощностью 8,4 МВА, прокладка 2РКЛ 20 кВ от РП "АО ОЭК" кабель АПвПуг-20 3х(1х240/50) с заходом в новые ТП1-ТП3; по адресу: г. Москва, Софийская набережная, вл. 18/8, стр. 1; вл. 20, стр. 1; вл. 24/2, стр. 1, 2 часть стр. 5; Болотная площадь, вл. 2/4, стр. 1; вл. 6-8; л. 4, стр. 1; вл. 10, стр. 16,17. | I_0801_012 | нд | 46.59 | нд | нд | нд | 46.59 | нд | 46.59 | нд | 2.98 | нд | 43.61 | нд | -43.61 | нд | -93.6% | Корректировка сроков в соответствии с ТУ
1.1.1.3.8 | Строительство 2 ПКЛ 20 кВ от РП 4-6 до ТП 1и ТП 1 (6х2000 кВА) в целях осуществления технологического присоединения по адресу: Щелковское шоссе д. 75 стр. 1 | J_0801_016 | нд | 55.42 | нд | нд | нд | 55.42 | нд | 55.42 | нд | 55.51 | нд | нд | нд | 0.09 | нд | 0.1624% | Проект завершен
1.1.1.3.9 | Строительство 2 ПКЛ 20 кВ от РП 4-6 до ТП 2; ТП 2 (4х2000 кВА) и РКЛ 20 кВ от ТП-1 до ТП-2 в целях осуществления технологического присоединения по адресу: Щелковское шоссе д. 75 стр. 1 | J_0801_017 | нд | 55.42 | нд | нд | нд | 55.42 | нд | 55.42 | нд | 54.75 | нд | нд | нд | -0.67 | нд | -1.209% | Проект завершен
1.1.1.3.10 | Строительство РТП 12х2000 кВА и 2 ПКЛ напряжением 10 кВ в целях осуществления технологогического присоединения по адресу: Краснопресненская наб, вл. 14, стр. 1 | J_0801_018 | нд | 153.51 | нд | нд | нд | 153.51 | нд | 116.87 | нд | 77.56 | нд | 75.95 | нд | -39.31 | нд | -33.64% | Корректировка сроков в соответствии с ТУ
1.1.1.3.11 | Строительство 2 ПКЛ 20 кВ от ТП72303 до новой РП 20 кВ, новой РП 20 кВ в целях технологического присоединения по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, с. Остафьево | J_0801_019 | нд | 148.44 | нд | нд | нд | 148.44 | нд | 148.44 | нд | 28 | нд | 120.44 | нд | -120.44 | нд | -81.14% | Корректировка сроков в соответствии с ТУ
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 57.9724 | нд | 42.15 | нд | 15.8224 | нд | 11.68 | нд | 11.09 | нд | 4.7324 | нд | -0.59 | нд | -0.050514 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 18.33 | нд | 17.49 | нд | 18.33 | нд | 0.84 | нд | 0.93 | нд | 17.4 | нд | 0.09 | нд | 10.71% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 18.33 | нд | 17.49 | нд | 18.33 | нд | 0.84 | нд | 0.93 | нд | 17.4 | нд | 0.09 | нд | 10.71% | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции № 1982 по адресу: г. Москва, ул. Беговая д.32 стр.2, переобрудование в РП "Беговая" | G_0802_002 | нд | 18.33 | нд | 17.49 | нд | 0.84 | нд | 0.84 | нд | 0.93 | нд | -0.09 | нд | 0.09 | нд | 10.71% | Уточнение сроков
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 39.6424 | нд | 24.66 | нд | 14.9824 | нд | 10.84 | нд | 10.16 | нд | 4.8224 | нд | -0.68 | нд | -6.273% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 39.6424 | нд | 24.66 | нд | 14.9824 | нд | 10.84 | нд | 10.16 | нд | 4.8224 | нд | -0.68 | нд | -6.273% | нд
1.2.4.2 | Создание системы телемеханики | G_0802_008 | нд | 39.6424 | нд | 24.66 | нд | 14.9824 | нд | 10.84 | нд | 10.16 | нд | 2.12 | нд | -0.68 | нд | -6.273% | нд
1.2.4.2.1 | Создание систем телемеханики РП, ТП, СП 20кВ по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16 ММДЦ «Москва-Сити» | G_0802_008-13 | нд | 15.5424 | нд | 15.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.37 | нд | -1.37 | нд | 1.37 | нд | 100% | Проект завершен
1.2.4.2.2 | Создание систем телемеханики РП, ТП, СП 20кВ по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№11 ММДЦ «Москва-Сити» | G_0802_008-18 | нд | 9.69 | нд | 8.03 | нд | 1.66 | нд | 1.66 | нд | нд | нд | 1.66 | нд | нд | нд | нд | Проект завершен
1.2.4.2.3 | Создание системы телемеханики ТП (1-2) по адресу: г. Москва, Автомобильный пр.,вл.4 | G_0802_008-22 | нд | 1.09 | нд | 1.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2.4 | Создание систем телемеханики 3 РП по адресу: г.Москва, пос. Сосенское, Калужское шоссе, 22 км, уч.74 | I_0802_008-34 | нд | 2.81 | нд | нд | нд | 2.81 | нд | 2.81 | нд | 2.75 | нд | 0.06 | нд | -2.81 | нд | -100% | Проект завершен
1.2.4.2.5 | Создание системы телемеханики РТП, ТП (1-7) по адресу: г.Москва СВАО район "Северный" микрорайон 2 | H_0802_008-07 | нд | 5.19 | нд | нд | нд | 1.05 | нд | 1.05 | нд | нд | нд | 1.05 | нд | -1.05 | нд | -100% | Отсутствие объекта ТП
1.2.4.2.6 | Создание системы телемеханики РТП 60208 20кВ по адресу: Москва, ЮАО, Каширское шоссе, д. 61, корп. 2 | J_0802_008-35 | нд | 0.95 | нд | нд | нд | 0.95 | нд | 0.95 | нд | 0.95 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0% | Проект завершен
1.2.4.2.7 | Создание системы телемеханики РТП 60405 и 6 ТП по адресу: г.Москва, НАО, пос. Внуковское, д.Ликово | J_0802_008-36 | нд | 4.37 | нд | нд | нд | 4.37 | нд | 4.37 | нд | 5.09 | нд | 0.72 | нд | 0.72 | нд | 16.48% | Проект завершен. Стоимость по результатам конкурсных процедур
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 91.97 | нд | нд | нд | 50.68 | нд | 50.68 | нд | 40.93 | нд | 9.75 | нд | -9.75 | нд | -19.24% | нд
1.4.1 | Строительство 2-х КЛ 20 кВ 3х(1х240) от РП-18 уч.16 до СП-19 уч.11 и от РП-19 уч.16 до СП-12 уч.19 по адресу: г.Москва, Красно-пресненская наб., участок №16 ММДЦ «Москва-Сити» | G_0804_001 | нд | 12.46 | нд | 6.29 | нд | 6.17 | нд | 6.17 | нд | 2.52 | нд | 3.65 | нд | -3.65 | нд | -59.16% | Уточнение сроков
1.4.2 | Строительство 2-х ПКЛ-20кВ от ТЭС ММДЦ-2 "Международная" до РП "Беговая" | G_0804_002 | нд | 79.51 | нд | 35 | нд | 44.51 | нд | 44.51 | нд | 38.41 | нд | 6.1 | нд | -6.1 | нд | -13.7% | Уточнение сроков
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 2.7 | нд | 0.33 | нд | 2.37 | нд | 2.12 | нд | 2.62 | нд | -0.25 | нд | 0.5 | нд | 23.58% | нд
1.6.1 | Обновление компьютерного парка | I_0806_003 | нд | 0.95 | нд | 0.33 | нд | 0.62 | нд | 0.37 | нд | 0.38 | нд | 0.24 | нд | 0.01 | нд | 2.703% | Проект завершен
1.6.2 | Замена автомобиля оперативно-выездного персонала | J_0806_004 | нд | 1.75 | нд | нд | нд | 1.75 | нд | 1.75 | нд | 2.24 | нд | -0.49 | нд | 0.49 | нд | 28% | Проект завершен